|  | ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК СУ |
| --- | --- |

| Назив техничког задатка за набавку услуге: | Електро-монтажни радови у капиталном ремонту рафинеријских постројења у 2028. години |
| --- | --- |
| Наручилац услуге: | Нафтагас Технички Сервиси Погон за одржавање процесних система и манипулације Пачево |

САДРЖАЈ

1.	КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА	2

2.	ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА	2

3.	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА	2

4.	ОПШТЕ ОДРЕДБЕ	3

5.	ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС	4

6.	ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ	4

7.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ	5

8.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ	5

9.	ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ	5

10.	РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ	5

11.	ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА	6

12.	ИЗВЕШТАВАЊЕ	7

13.	ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ	7

14.	ГАРАНТНИ РОК	7

15.	ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ	8

16.	ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА	9

17.	HSE	9

18.	САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК	10

19.	ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ	10

20.	ПРИЛОЗИ	11

21.	УСАГЛАШИВАЧИ	11

# КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА

| Техничким задатком је предвиђена набавка услуге са ИТ компонентом | Не |
| --- | --- |

| 1.5 Технички задатак за реализацију осталих услуга |  |
| --- | --- |
| Наручилац услуге поседује одређену техничку документацију: | Да (Пројектно техничка документација) |
| Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу: | - Према тачно дефинисаном обиму, јединичним ценама, по јединици мере и плаћање по стварно изведеним количинама. |

# ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА

Предмет овог техничког задатка су електро-монтажни радови који ће се изводити у току капиталног ремонта рафинеријских постројeња у 2028. години у Рафинерији нафте у Панчеву.

Послови се односе на монтажу-демонтажу електро-опреме, санацију расвете као и испитивања управљачких комбинација те полагање и демонтажа каблова, у складу са спецификацијом радова из Прилога 2.

Локација извршења услуге: Рафинерија нафте Панчево, Спољностарчевачка 199а.

(https://maps.app.goo.gl/xRtmGvfdQbNhTfu98)

Радови се изводе на следећим постројењима:

ГП1: С-100/300/400/500/550/570/650/750/850/900/1000/1300/1500/1700/2100/2200/2700

ГП2: С-2300/2400/2450/2500/2550/2600/2750/2850/2900/2950

ГП3: С-4700

Енергана: ТЕПА/ВОПА/9900/9950

Манипулација: Блок 4,7,8,10,11,12,13,14,15.

# ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

| Понуђач пре давања понуде мора да обиђе локацију где се реализује предметна услуга и да уз тендерску документацију достави потврду о извршеном обиласку локације, потписану од стране одговорног лица Наручиоца: | Да |
| --- | --- |

# ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Током вршења предметне услуге Понуђач/Извођач радова је дужан да се придржава следећих законских, подзаконских аката, правилника и уредби:

- Закон о заштити од пожара (”Сл. гласник РС", бр. 1 11/2009, 20/2015 и 87/2018);

- Закон о заштити животне средине (”Сл. гласник РС“. бр. 135/04, 36/2009, 36/2009 - др. закон,

72/2009 - др. закон, 43/2011 - УС, 14/ 2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 94/2024 - др. закон);

- Закон о процени утицаја на животну средину (”Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 36/2009);

- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135 од 21. децембра 2004, 25 од 13. марта 2015, 109 од 19. новембра 2021.);

- Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС ", бр. 35/2023);

- Закон о заштити од буке у животној средини (Службени гласник РС, бр. 96/2021);

- Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености (Сл. гласник РС, бр. 36/2009);

- Закон о стандардизацији (”Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 46/2015);

- Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима (”Сл. гласник СРС"  бр. 44/77, 45/85 и 18/89 и сл. гласник РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 др. закон и 54/2015 - др. закон);

- Закон о енергетици („Службени гласник РС", 145/2014-3, 95/2018-267 др. закон, 40/2021-1, 35/2023-79 др. закон, 62/2023-8, 94/2024-204, 109/2025-159 др. закон, 109/2025-171 др. закон, 109/2025-199 др. закон);

- Правилник о превентивним мерама безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама (”Сл. гласник РС“, бр. 106/2009, 117/2017 и 107/2021);

- Правилник о техничким нормативима за заштиту од атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“, бр. 11/96);

- Правилник о вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге (”Сл. гласник РС бр.96/2023);

- Правилник о садржини политике превенције удеса и садржини и методологији израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса (”Сл. гласник РС”, бр. 41/2010);

- Правилник о изградњи постројења за запаљиве течности и о ускладиштењу и претакању запаљивих течности („Сл. лист СФРЈ”, бр. 20/71);

- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту (”Сл. гласник РС“, бр. 21/2009);

- Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини (”Сл. гласник РС“, бр. 76/2024, 38/2025 и 118/2025);

- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад (”Сл. гласник РС“, бр. 23/2009, 123/2012, 102/2015, 101/2018 и 130/2021.);

- Уредба о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења („сл. гласник СРС”, бр. 50/79);

- Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС”, бр. 14/09, 95/10, 35/2023 -  др. Закон и 76/2024.);

- Уредба о садржини програма мера прилагођавања рада постојећег постројења или активности прописаним условима (Службени гласник РС, бр. 84/05);

- Уредба о критеријумима за одређивање најбољих доступних техника, за примену стандарда квалитета животне средине и одређивање граничних вредности емисија у интегрисаној дозволи (Службени гласник РС, бр. 84/05);

- Правилнику о заштити на раду приликом извођења грађевинских радова (”Сл. гласник РС“ бр. 53/97 и 14/09), а посебно у складу са одредбама чл. 73 - 84;

- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад (”Сл. гласник бр. 23/2009, 123/2012, 102/2015, 101/2018 и 130/2021.).

- као и осталих важећих правилника, норматива и стандарда који третирају дату област, а у складу са стандардима који важе у РС, као и стандардима и устаљеном праксом које важе у НИС — Блоку Прерада

Осим наведених подзаконских Аката, Понуђач је дужан да поштује следећа интерна документа Друштва:

  - УП-09.01.14-010: Систем дозвола за рад и високо ризичне активности;

  - УП-09.01.14-007: Упутство за рад на висини;

  - УП-09.01 07-059: Упутство за безбедан рад са скелама, рампама и косим прелазима у НИС ад. Нови Сад.

  - УП-09.01.14-016: Рад у затвореном простору.

  - УП-03.05.04.042: Примопредаја опреме на ремонт/санацију и примопредаја опреме после ремонта/санације

За потребе извршења услуге Наручилац радова ће ставити на увид и коришћење сву техничку документацију којом располаже.

Понуђач је  у обавези да поседује следеће атесте:

- Уверење о испуњености стандарда ИСО9001

- Копије атеста за рад у „Ex“ зонама за раднике који ће бити ангажовани по основу овог захтева

- Решење о именовању одговорних лица.

# ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС

Обим услуге су електро-монтажни радови у складу са спецификацијом из Прилога 2 овог Техничког задатка.

Обим услуге не утиче на могућност набавке кроз више лотова.

Извођач је у обавези да након извршених радова достави гаранцију на квалитет изведених радова као и комплетан извештај о извршеним радовима.

Уз понуду и изјаву Извођача потписану од стране овлашћеног лица да ће наведена документација бити испоручена након извршених радова.

Понуђач је дужан да прихвати све одредбе и захтеве из области ХСЕ у складу са Прилогом 1 из Техничког задатка.

За све радове који су обавеза Извођача радова, потребан алат обезбеђује извођач (мерне инструменте, мулти-метре, ручни не-варничећи алат, …)

Извођач је дужан да лицима  која су ангажована на реализацији тражене услуге обезбеди: одговарајући превоз, смештај по потреби,  и лична заштитна средства за рад, све о свом трошку.

Извођач је дужан да на захтев Наручиоца обезбеди додатну радну снагу за повећање обима радова до 15% од предвиђених по спецификацији из Прилога 2.

# ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ

Сви запослени морају поседовати сертификат за рад у „Ex“ зонама за радове за који ће бити ангажовани по основу овог Техничког задатка.

# ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ

Наручилац услуге је у обавези да:

  - Дефинише коначан обим радова мин. 2 месеца пре почетка радова

  - Достави постојећу документацију одн. подлоге за извођење радова

  - Организује уводну ХСЕ обуку

  - Преда опрему Извођачу на радове

  - Учествује у запримању услуга

# ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ

Извршилац услуге је у обавези да обезбеди следеће:

- Понуђач/извођач након завршених радова мора доставити комплетан извештај о извршеним активностима. Као потврду доставити изјаву Понуђача потписану од стране овлашћеног лица да ће бити испоручена наведена документација након извршених радова.

- ХСЕ обавезе: Понуђач је дужан да прихвати и поштује све одредбе и захтеве из тачке 12.

- За све радове које су обавеза Понуђача потребан алат обезбеђује Понуђач (мерне инструменте, амперметре, волтметре, ручни неварничећи алат…)

- Техничка спецификација радова за електромонтажне радове у нафтној индустрији са „Ех“ опремом.  Долазак по позиву до 24 сата на објекту на коме Наручилац врши радове и останак до завршетка радова. Извођач радова је дужан да лицима која су ангажована на реализацији тражене услуге обезбеди одговарајући превоз, смештај по потреби, и лична заштитна средства за рад, све о свом трошку. Извођач је у обавези да достави гаранцију на извршене радове и извештај о извршеним радовима. Понуђач треба да поседује сертификат квалитета ИСО 9001. Потребан је сертификат о положеној обуци из „Ех“ заштите за извођаче радова.

- Цене услуга попунити у табели ,,Спецификација радова“ у прилогу овог Захтева.

# ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Основ за почетак пружања услуге је обострано поптисани Уговор.

Очекивани (оквирни) почетак пружања услуге : _01.03.2028.__

# РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ

Почетак реализације услуге почиње од дана потписивања писма о намерама или Уговора, у зависности шта прво буде достављено Извођачу.

Оквирни датум почека извођења радова је 01.03.2028.Тачан датум ће Наручилац благовремено потврдити.

Оквирни рок извођења радова је: 35 дана и зависи од конкретног постројења. Тачан рок извођења радова по постројењима ће бити усаглашен са власницима опреме и благовремено достављен Извођачу радова.

Радови се изводе 6 дана у седмици по 10ч дневно. Понуђач је дужан да планира резерву у људским ресурсима како би, у случају одступања планиране динамике или по основу повећања обима радова, могао да организује рад истих у року од 24ч, уз поштовање сви одредби закона о раду Р Србије.

У случају потребе Извођач је дужан да оформи бригаде за рад у две смене по 10 часова дневно.

Након обавештења да је за потребе Нафтагас Техничких Сервиса потребно извести одређене послове, обавеза Извођача је да се организује и у року од 12 часова приступи извођењу радова. У случају хаварије на опреми, време одазива не сме бити дуже од 4 часа.

Дневну динамику и обим радова по плану Извршилац услуге ће морати прилагодити и усагласити са динамиком и плановима Наручиоца. Рокови набавке опреме и извођења предметних радова биће накнадно дефинисани термин планом и благовремено предати Извођачу радова.

Извођач ће отпочети радове одмах након периода припремних радњи одн. обезбеђивања техничко правних услова за организовање и приступ градилишту.

Као дан завршетка предметних радова сматраће се дан успешно завршеног функционалног испитивања. По завршеном функционалном испитивању биће сачињен записник о привременом преузимању опреме и радова између Извршиоца услуге(Извођача) и Наручиоца. Потписивањем овог записника почиње период пробног рада.

Успешно завршен пробни рад је основа за потписивање Записника о примопредаји радова између Извршиоца и Наручиоца услуга о успешно извршеном послу. Од потписивања записника о примопредаји радова почиње да важи гарантни период за квалитет изведених радова.

# ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА

Извршилац услуге је одговоран за квалитет и тачност изведених радова по предметном Техничком задатку, сагласно пројектним захтевима, стандардима и важећим прописима важеће законске регулативе Р Србије.

Контрола квалитета извршене услуге ће се вршити интерно од стране овлашћених лица Наручиоца (интерни стручни надзор) или ангажовањем екстерног стручног надзора.

Извршилац ће квалитет изведених услуге доказати атестима за: уграђени материјал, опрему и сертификовано особље.

Уколико извршилац не изводи предметне радове према прописима стандардима, доброј инжењерској пракси, Наручилац има право да захтева обуставу радова. Уколико је квалитет радова недовољан на начин да може угрозити сигурност објеката, људи и околине, Наручилац има право да захтева од Извођача да „поруши“ изведене радова и да поново изведе радове о свом трошку.

У случајевима да су радови на критичном путу а да се не постигне сагласност у погледу оправданости захтева Наручиоца, формираће се заједничка комисија (по 3 члана на обе стране) ради преиспитивања захтева Наручиоца. Ако спор не може да се на овај начин радиће се арбитража до стране надлежног правосудног органа. Евентуалне трошкове настале из оваквог спора подмириће страна која није била у праву.

Сва испитивања, евиденције о извршеним испитивањима и обележавања опреме, Извођач је дужан да прилагоди документованим процедурама и усвојеној пракси која је на снази у оквиру друштва Наручиоца.

Извршилац услуге дужан да упозори Наручиоца на уочене или утврђене недостатке материјала и опреме који су предвиђени техничком документацијом, или који су набављени/изабрани од стране Наручиоца за потребе реализације предметне услуге.

Коначна оцена квалитета изведених радова биће извршена након успешног функционалног испитивања и пробног рада, о чему ће се сачинити записник о примопредају извршених радова између Извршиоца и Наручиоца.

# ИЗВЕШТАВАЊЕ

Током извођења радова Извршилац се обавезује да свакодневно извештава о прогресу својих радова свој интерни надзор.

Уколико буде потребно израдити наменски извештај са фото документацијом на захтев Наручиоца посла.

Након свих изведених радова Извршилац се обавезује да преда Наручиоцу комплет атестно техничке документације за изведене радове.

# ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Понуђач/извођач након завршених радова мора доставити комплетан извештај о извршеним активностима, резултате извршених мерења. Као потврду доставити изјаву Понуђача потписану од стране овлашћеног лица да ће бити испоручена наведена документација након извршених радова. Након примопредаје опреме и документације записнички ће се констатовати извршење  и квалитет услуге.

# ГАРАНТНИ РОК

Захтева се гаранција на квалитет изведених радова од 24 месеци.

Гаранција почиње да тече од датума потписивања записника о извршеној услузи.

Трошкове отклањања недостатака на радовима у току гарантног периода сноси Извођач радова.

За време трајања гарантног периода,  Извођач је дужан да по позиву Наручиоца отклони недостатке на изведеним радовима. За радове, на којима су уочени недостаци, утврђује се нови гарантни рок.

Када Наручилац установи недостатке или грешке на изведеним радовима одмах ће обавестити извођача радова и позвати га да настале недостатке отклони. У том случају Извођач је дужан да:

  - У најкраћем року а најдуже 3 дана по пријему обавештења, обавести Наручиоца писаним путем у ком року и на који начин намерава да отклони уочене недостатке одн. грешке. Рок почетка интервенције по позиву Наручиоца не сме бити дужи од 7 дана од дана пријема обавештења од стране Наручиоца.

  - Да зависно од природе и обима недостатака /грешака у најкраћем року приступи отклањању истих, ангажујући притом потребну радну снагу и средства.

  - Да приликом отклањања недостатака /грешака обезбеди приоритет у погледу набавке материјала и обезбеђивања радника за интервенцију.

Уколико Извођач не поступи на начин изнет у претходном ставу и у предвиђеном року, Наручилац задржава право да у циљу брже и ефикасније интервенције, имајући у виду величину посредне и не посредне штете које су биле и/или које могу бит последица уочених недостатака или грешака, предузме мере и изврши ову измену или поправку сам, или преко трећег лица и да све остварене трошкове који су из тога произашли наплати од Извођача.

Ефикасност интервенције у погледу предузимања мера за отклањање кварова и недостатака у гарантном року, по позиву Наручиоца  не сме бити умањена ако Наручилац и Извођач нису дефинитивно сигурни чијом кривицом је дошло до настанка штете. По коначном установљењу одговорности по овом питању, све трошкове сносиће одговорна уговорна страна.

# ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ

Teхнички квалификациони критeриjуми (ТКК) су критeриjуми кoje je Понуђач мора дa испуни кaкo би стeкao прaвo дa кoнкуришe зa нaбaвку услугeсу дати у табели ниже.

Табела  - Технички квалификациони критеријуми

| Р.б. | Технички квалификациони критеријуми (ТКК) | Поткрепљујућа документација (иста доказује испуњеност захтеваних ТКК) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изјава Понуђача о прихватању свих услова наведених по предметној тендерској документацији | Изјава Понуђача потписана од стране овлашћеног лица Понуђача |
| 2. | Референц листa Понуђача за најмање 3 реализоване услуге у вредности од најмање 3.000.000,00 РСД по услузи, претежно у нафтној/петрохемијској индустрији или у другој индустрији с опремом из области за коју Наручилац тражи понуду, у последњих пет година. | Доставити изјаву Понуђача потписану од стране овлашћеног лица и представника наручиоца са навођењем броја и датума Уговора, назива Инвеститора, описа извршене услуге, обима извршених услуга и укупне вредности извршене услуге. |
| 3. | Понуђач или његов извођач је у обавези да поседује минимум следеће ресурсе односно кључно особље - Инжењер електротехнике - 2 извршиоца; - Инжењер машинства - 2 извршиоца; - 15 ВКВ радника електротехничке струке; - 15 ВКВ радника машинске струке; | Списак кључног особља потврђен од руководиоца предузећа уз коју се обавезно прилажу копије следећих докумената: - за инжeњере електро и машинске струке доставити списак функција и одговорности које су обављали у последњих 5 година, оверен од стране инжењера и од стране овлашћеног лица Понуђача; - фотокопија радне књижице, фотокопијa дипломе која потврђује стручну стрему радника, копија уплате доприноса и МА образац |
| 4. | За све раднике које раде у срединама са присуством експлозивне атмосфере понуђач је дужан да обезбеди обуку за рад у ЕХ зонама | Фотокопије лиценци за рад у ЕХ зонама по стандарду SRPS EN 60079-19 тачка 4.4.1 и SRPS EN 60079-17 тачка 4.2. |
| 5. | Сав потребан алат за потребе извођења радова обезбеђује понуђач. Мин. захтеви су у Прилогу бр.4 | Списак алата који понуђач поседује и изјава о прихватању аудита. Списак алата за рад у Ех изведби издвојити посебно. |
| 6. | Понуђач мора имати документовани систем управљања квалитетом ИСО 9001 и заштитом животне средине ИСО 14001 | Доставити копију сертификата |
| 7. | Понуђач мора имати лиценце одговорног пројектанта – 350 (мин. 1ком.) за пројектовање и извођење – 450 (мин. 1 ком.) електро-инсталација | Доставити копију лиценце |
| 8. | Понуђач мора доставити изјаву о гаранцији на квалитет изведених радова у трајању од 24 месеца | Доставити оверену изјаву |

# ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

Предмер материјала је дат у прилогу 2 Спецификација електро-монтажних радова у 2028. години.

Напомене:

- Наручилац задржава право да не искористи све количине наведене у предмеру.

- У Прилогу 3 дат је норматив техничког одржавања електро опреме у РНП, по коме ће се реализовати радови и вршити наплата, док ће се наплата ненормираних радова вршити по ефективно проведеном времену на реализацији предметних радова (потврђује се на монтажном/грађевинском дневнику), не по укупном временском присуству радника у кругу Рафинерије/складишта.

- Радови ће се наплатити само по радним налозима који су реализовани, и по усаглашеним нормативима који се налазе опредељени у тим радним налозима.

- Радници који буду пријављени за реализацију радова u oквиру овог Уговора, не могу бити ангажовани на радовима у оквиру других Уговора које уговара Нафтагас Технички сервисид.о.о. Зрењанин.

- Понуђач не сме вршити никакве измене у оквиру предмера материјала и радова.

- Понуђач не треба да уноси јединичну ни укупну цену у Техничком задатку.

# HSE

Обавезе извођача радова са аспекта НЅЕ (безбедност и здравље на раду, заштита од пожара и заштита животне средине)  дате су у Прилогу 1.

17.1 Одређивање нивоа HSE ризика

| Р. бр. | Услуге | Код таксономије | Опис таксономије | Оцена ризика опасности (Н, С, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Електромонтажни радови | 521216 | Одржавање електро опреме | С |

Коначан ниво ХСЕ ризика – односи се на предмет набавке у целини (оставити само једно од понуђених ризика):

- Низак ризиак (Н);

- Умерени ризик (С);

- Висок ризик (В).

17.2. Одређивање  одговорних лица у процесу „ Управљање  извођача са  аспекта HSE“

Једино одговорно лице (ЈОЛ) је: (Иван З. Величковић, руководилац одељења за електро радове)

Лице за координацију и контролу спровођења одредби Споразума о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у Друштву, ТФУ–328 уговорног документа (Лице за НЅЕ) је: (Љубо Кукић, Руководилац ХСЕ)

Уколико заједно Иницијатор и Руководилац матичног ОД HSE сматрају да за предметну активност није неопходно именовати НЅЕ лице они то могу заједно констатовати уместо именовања одговорних лица.

17.3 Захтев за одређивање броја HSE лица Извођача

Табела – Број HSE лица по акнгажовањима

| Опис ангажовања | Број HSE лица |
| --- | --- |
| Извођач ангажује више од 30 запослених (већ дефинисано HSE Споразумом) | Једно HSE лице на 30 запослених |
| Извођач ангажује подизвођаче | Свака ангажована компанија има своје HSE лице |
| Извођач и подизвођачи | Једно HSE лице на 20 запослених |

Уколико Извођач самостално реализује уговорне активности и притом радно ангажује више од 30 запослених (већ је дефинисано обострано потписаним HSE Споразумом) мора да ангажује најмање једно HSE лице на 30 запослених (на пример укупно за реализацију Уговора има ангажовано 134 запослена, мора да има најмање 5 ангажованих НЅЕ лица)

Уколико Извођач ангажује подизвођаче за реализацију уговорених активности, могућа су два случаја:

- Свака ангажована компанија подизвођача мора да има ангажовано НЅЕ лице ( не може бити исто за две и више компанија) (на пример извођач ангажује пет подизвођача, у том случају укупан број би био најмање 6 НЅЕ лица на реализацији Уговора, уз већ наведено ограничење да број запослених по НЅЕ лицу не може бити већи од 30); или да

- Извођач ангажује једно HSE лице на укупно 20 запослених код подизвођача (случај да се на једној малој локацији, на пример станица за снабдевање горивом, сабирно отпремна станица, бушотина…, један извођач ангажује пет подизвођача који обављају уговорене активности са малим бројем запослених, где укупан број ангажоване радне снаге не прелази 20) онда Извођач има могућност да ангажује укупно једно НЅЕ лице за надзор уговорених активности, без обзира на број подизвођача.

О начину избора Лица за HSE Извођача одлучује се на Радном састанку, а резултат договора се евидентира у засписнику са уводног радног састанка.

# САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

Понуђач мора да достави Изјаву, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у предметном Техничком задатку.

# ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ

Уколико Понуђач утврди да постоје недостаци у оквиру предметног Техничког задатка и остале тендерске документације, мора да обавести контакт-особе које су наведене у Позиву за достављање понуда, пре истека рока за достављање понуда.

# ПРИЛОЗИ

Овај Технички задатак садржи и следеће прилоге:

Прилог 1: Обавезе Извођача радова са аспеката ХСЕ

Прилог 2: Спецификација електро-монтажних радова у КР28

Прилог 3: Норматив техничког одржавања електро опреме у РНП

Прилог 4: Спецификација електро алата

# УСАГЛАШИВАЧИ

Табела  – Усаглашивачи техничког задатка

| Одговорна лица | Име и презиме |
| --- | --- |
| Аутор Техничког задатка: | Иван З. Величковић |
| Руководилац ПОПСИМ ПА: | Саша Тонковић |
| Руководилац пројекта: | Јован Филиповић |
| Одговорно лице за HSE | Љубо Кукић |