|  | ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК СУ |
| --- | --- |

| Назив техничког задатка за набавку услуге: | Машинско монтажни радови на процесним колонама у капиталном ремонту Рафинеријских постројења |
| --- | --- |
| Наручилац услуге: | Нафтагас Технички Сервиси Погон за одржавање процесних система и манипулације Панчево |

САДРЖАЈ

1.	КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА	2

2.	ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА	2

3.	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА	3

4.	ОПШТЕ ОДРЕДБЕ	3

5.	ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС	4

5.1. Радови на колонама (DА)	6

6.	ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ	7

7.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ	12

8.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ	13

9.	ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ	13

10.	РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ	14

11.	ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА	14

12.	ИЗВЕШТАВАЊЕ	15

13.	ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ	15

14.	ГАРАНТНИ РОК	16

15.	ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ	17

16.	ЦЕНА - ПРЕДМЕР РАДОВА	17

17.	HSE	18

18.	САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК	19

19.	ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ	19

20.	ПРИЛОЗИ	19

21.	УСАГЛАШИВАЧИ	20

# КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА

| Техничким задатком је предвиђена набавка услуге са ИТ компонентом | Не |
| --- | --- |

| 1.2.1 Технички задатак за услугу извођења радова (без услуге исходовања потребних услова, сагласности и дозвола и израде техничке документације) |  |
| --- | --- |
| За реализацију предметне услуге Наручилац услуге поседује техничку документацију: | Да (Вендорска документација) |
| За извођење предметних радова Наручилац је исходовао: | - За извођење предметних радова није потребна дозвола за извођење истих. |
| Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу: | - Према тачно дефинисаном обиму, јединичним ценама, по јединици мере и плаћање по стварно изведеним количинама. |

# ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА

Предмет овог техничког задатка су машинско монтажни радови на дестиалционим и рефтификационим колонама, који ће се изводити у току капиталног ремонта рафинеријских постројeња у Рафинерији нафте у Панчеву.

Локација извршења услуге: Рафинерија нафте Панчево, Спољностарчевачка 199а.

(https://maps.app.goo.gl/xRtmGvfdQbNhTfu98)

Радови се изводе на следећим постројењима:

- ГП1: С-100/300/400/500/550/570/650/1000/2100/2200

- ГП2: С-2300/2400/2500/2550/2600/2950

по потреби и на другим постројењима на локацији вршења услуге, у зависности од емитованих накнадних захтева Наручиоца током извршења предметног Уговора.

# ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

| Понуђач пре давања понуде мора да обиђе локацију где се реализује предметна услуга и да уз тендерску документацију достави потврду о извршеном обиласку локације, потписану од стране одговорног лица Наручиоца: | Да |
| --- | --- |

Детаљне информације о предметним пословима Понуђач може да добије приликом обавезног обиласка локације на основу претходне најаве.

# ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Током вршења предметне услуге Понуђач/Извођач радова је дужан да се придржава следећих законских, подзаконских аката, правилника и уредби:

- Закон о заштити од пожара (”Сл. гласник РС", бр. 1 11/2009, 20/2015 и 87/2018);

- Закон о заштити животне средине (”Сл. гласник РС“. бр. 135/04, 36/2009, 36/2009 - др. закон,

72/2009 - др. закон, 43/2011 - УС, 14/ 2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 94/2024 - др. закон);

- Закон о процени утицаја на животну средину (”Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 36/2009);

- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135 од 21. децембра 2004, 25 од 13. марта 2015, 109 од 19. новембра 2021.);

- Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС ", бр. 35/2023);

- Закон о заштити од буке у животној средини (Службени гласник РС, бр. 96/2021);

- Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености (Сл. гласник РС, бр. 36/2009);

- Закон о стандардизацији (”Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 46/2015);

- Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима (”Сл. гласник СРС"  бр. 44/77, 45/85 и 18/89 и сл. гласник РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 др. закон и 54/2015 - др. закон);

- Закон о енергетици („Службени гласник РС", 145/2014-3, 95/2018-267 др. закон, 40/2021-1, 35/2023-79 др. закон, 62/2023-8, 94/2024-204, 109/2025-159 др. закон, 109/2025-171 др. закон, 109/2025-199 др. закон);

- Правилник о превентивним мерама безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама (”Сл. гласник РС“, бр. 106/2009, 117/2017 и 107/2021);

- Правилник о техничким нормативима за заштиту од атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“, бр. 11/96);

- Правилник о вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге (”Сл. гласник РС бр.96/2023);

- Правилник о садржини политике превенције удеса и садржини и методологији израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса (”Сл. гласник РС”, бр. 41/2010);

- Правилник о изградњи постројења за запаљиве течности и о ускладиштењу и претакању запаљивих течности („Сл. лист СФРЈ”, бр. 20/71);

- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту (”Сл. гласник РС“, бр. 21/2009);

- Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини (”Сл. гласник РС“, бр. 76/2024, 38/2025 и 118/2025);

- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад (”Сл. гласник РС“, бр. 23/2009, 123/2012, 102/2015, 101/2018 и 130/2021.);

- Уредба о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења („сл. гласник СРС”, бр. 50/79);

- Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС”, бр. 14/09, 95/10, 35/2023 -  др. Закон и 76/2024.);

- Уредба о садржини програма мера прилагођавања рада постојећег постројења или активности прописаним условима (Службени гласник РС, бр. 84/05);

- Уредба о критеријумима за одређивање најбољих доступних техника, за примену стандарда квалитета животне средине и одређивање граничних вредности емисија у интегрисаној дозволи (Службени гласник РС, бр. 84/05);

- Правилнику о заштити на раду приликом извођења грађевинских радова (”Сл. гласник РС“ бр. 53/97 и 14/09), а посебно у складу са одредбама чл. 73 - 84;

- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад (”Сл. гласник бр. 23/2009, 123/2012, 102/2015, 101/2018 и 130/2021.).

као и осталих важећих правилника, норматива и стандарда који третирају дату област, а у складу са стандардима који важе у РС, као и стандардима и устаљеном праксом које важе у НИС — Блоку Прерада

Осим наведених подзаконских Аката, Понуђач је дужан да поштује следећа интерна документа Друштва:

  - УП-09.01.14-010: Систем дозвола за рад и високо ризичне активности;

  - УП-09.01.14-007: Упутство за рад на висини;

  - УП-09.01 07-059: Упутство за безбедан рад са скелама, рампама и косим прелазима у НИС ад. Нови Сад.

  - УП-09.01.14-016: Рад у затвореном простору.

  - УП-03.05.04.042: Примопредаја опреме на ремонт/санацију и примопредаја опреме после ремонта/санације

- TUS-200: Упутство за вођење грађевинског/монтажног дневника

  - TUS -201: Упутство за рад са прирубничким спојевима

- UP-42.01.00-003: Пријем и решавање Захтева за дораду (rework) и оперативне рекламације у НАФТАГАС - Технички сервиси д.о.о.

За потребе извршења услуге Наручилац радова ће ставити на увид и коришћење сву техничку документацију којом располаже.

Пре почетка извођења радова Понуђач је  у обавези да изда Решење о именовању одговорних лица и да отвори прву страницу грађевинског/монтажног дневника и овери исту са Наручиоцем.

# ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС

Предвиђене активности по овој позицији су машинско монтажни радови на дестилационим и ректификационим колонама у току капиталног ремонта Рафинеријских постројења на локацији Наручиоца

Прелиминарни обим радова на машинско-монтажним радовима  по овом Техничком задатку износи 25.000 НЧ рада бравара извршиоца.

За предметну услугу није потребна подела посла по ЛОТ-овима.

Табела 1. Преглед колона по постројењима

| Р.б. | Постројења | Број колона | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
|  | С-300 | 3 |  |
|  | С-400 | 1 | Колона ДА-401 је сужена при врху |
|  | С-500 | 2 |  |
|  | С-550 | 2 |  |
|  | С-570 | 2 |  |
|  | С-650 | 5 |  |
|  | С-1000 | 4 | Заправо су вошери у форми ниске посуде |
|  | С-2100 | 9 |  |
|  | С-2200 | 2 | Колона ДА-2201Г/Д има структурно паковање |
|  | С-2300 | 2 |  |
|  | С-2500 | 9 |  |
|  | С-2550 | 2 |  |
|  | С-2600 | 1 |  |
|  | С-2950 | 1 |  |
| укупно |  | 47 |  |
| НАПОМЕНЕ - Детаљнији преглед је у Прилогу 2. - Поједине колоне имају испуну или структурна паковања. Већина има подове који су са вентилићима или ситасти. Мањи број колона има подове са звонима или тестерасти. - Наручилац има право да коригује списак у зависности од емитованих накнадних захтева крајњег Корисника. |  |  |  |

Обим радова је дефинисан на основу прелиминарног сагледавања Наручиоца и биће детаљно дефинисан у каснијим фазама планирања ремонта. Тачан обим радова ће бити благовремено потврђен Понуђачу најкасније 2 месеца пре почетка извођења радова.

Од потенцијалног добављача сервисне услуге се очекује по овом Техничком задатку да достави јединичну цену рада бравара.

Јединична цена се исказује као сат бравара-извршиоца. У ову цену рада су урачунати сви индиректни трошкови (смештај, исхрана, бидони за воду за личну хигијену, ТОИ-ТОИ мобилни тоалети, рад инжењера и помоћног особља,….)

Осим наведеног, Извођач је у обавези да након извршеног капиталног ремонта учествује у дежурствима приликом старта постројења на којима су изводили радове, према  динамици у складу са термин планом старта Рафинеријских постројења. Дежурства су у просеку 3-5 дана у режиму 24ч  до добијања свих комерцијалних производа одн. стабилног рада постројења,

Резервне делове и материјал за извођење радова 5.1 до 5.6 обезбеђује крајњи корисник (Прерада). Потрошни материјал (брусне плоче, челичне четке, маст, ХТ силикон, крпе, пуцвал, …) обезбеђује Извођач радова.

У наставку Техничког задатка даје се ближи опис активности:

## 5.1. Радови на колонама (DА)

Стандардне активности на ремонту колона обухвaтају:

- блиндирање /деблиндирање опреме

- отварање/затварање ревизионих отвора

- отварање поклопца пролаза

- демонтажа испуне и носача испуне, уколико је има

- демонтажа/монтажа демистера уколико их има

- демонтажа / санација / замена поновна монтажа дистрибутера (уколико има потребе)

- радови по дефектацији - демонтажа и замена оштећених елемената: хоризонталних сегмената колоне, делова прелива, СПЛ плочица, звона и вентилића подова, сегмента џепа колоне, вертикале, носеће греде, пода, корпе прикључака, носача испуне, и других унутрашњих елемената дестилационе колоне, као и све остало што се захтева дефектационим листом

- демонтажа/монтажа структурне и комадне испуне (Палови прстенови, Рашигови прстенови, Берлова седла, насипна испуна: песак, активни угаљ, …)

- израда уводника-левка за избацивање испуне из колоне

- чишћење као и графитизирање вијака и заптивних површина ревизионих отвора и прикључака

- затварање поклопца пролаза (кључна активност од високе важности за правилан рад колоне)

- монтажа прикључка за пуњење, одзрачивање, припрема колоне за ХТ, пуњење, дотезање

- обилазак опреме током хидротеста и само извођење испитивања,

- пражњење опреме након успешног тестирања

- Преглед прирубничког споја и моментовање

- остале активности по потреби, а у складу са потребама Наручиоца

Радници који ће бити ангажовани на пословима унутар опреме морају бити посебно обучени, имати искуства на раду унутар опреме, као и назначено у Акту о процени ризика да је препознато да запослени ради у затвореном простору и рад са хемијским материјама, а све у складу са ДЗР (Дозвола за рад).

Људски ресурси ће бити распоређени у бригадама до попуне ресурса и као самосталне бригаде које ће радити по посебним пословима.

Извођач је у обавези да након извршених радова достави гаранцију на квалитет изведених радова као и комплетан извештај о извршеним радовима. Уз понуду и изјаву Извођача потписану од стране овлашћеног лица да ће наведена документација бити испоручена након извршених радова.

Понуђач је дужан да прихвати све одредбе и захтеве из области ХСЕ у складу са Прилогом 1 из Техничког задатка.

За све радове који су обавеза Извођача радова, потребан алат обезбеђује Извођач.

Извођач је дужан да лицима  која су ангажована на реализацији тражене услуге обезбеди: одговарајући превоз, смештај по потреби,  и лична заштитна средства за рад, све о свом трошку.

# ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ

6.1. Општи захтеви

Понуђач прихвата обавезу пружања услуге у објектима Наручиоца, као и на локацијама на којима Наручилац изводи радове.

Понуђач је дужан да достави Изјаву да ће извршење посла који је предмет набавке вршити на следећи начин:

а. самостално

б. ангажовањем Подизвођача

в. удруживањем у конзорцијум

У случају удруживања у Конзорцијум дозвољено је позајмљивање референци и техничких и кадровских ресурса између чланова Конзорцијума, с тим да мин. 50% ресурса мора обезбедити носилац Конзорцијума.

У случају изричитог захтева Наручиоца или потребе посла потребно је обезбедити (рад: дужи од пуног радног времена, недељом, празником, ноћу, по позиву - хитне интервенције, потребе за радом у краћем временском интервалу или константно, кућно телефонско дежурство и друго)

Понуђач прихвата обавезу да обезбеди обављање радних активности од стране својих запослених и радно ангажованих лица у складу са важећим прописима у Републици Србији. Сав наведени рад у случајевима изричитог захтева Наручиоца или потребе посла наплаћује се по јединичним ценама исказаним у табели поглавља 11 овог Техничког задатка, и која је саставни део понуде.

Понуђач је дужан да на захтев Наручиоца обезбеди додатне ресурсе у обиму од 15% радним даном, викендом, за време празника, као и по потреби, због специфичних радних операција (обустава/старт постројења, најављене активности током ноћи, викендом или за време празника и др) у року од 1 дана од пријема званичног обавештења Наручиоца. Број радника које је неопходно да обезбеди Понуђач ће одредити Наручилац у складу са тренутним потребама одн. целокупном динамиком извођења радова у капиталном ремонту. Имати на уму да се технолошке операције домаћина постројења морају изводити у стриктно дефинисаним  временским интервалима.

Понуђач је у обавези да води дневни карнет као и монтажни дневник за сваки радни налог који му је дат за извођење радова. Монтажни дневник оверава лице Извођача задужено за реализацију предметног радног налога.

Понуђач мора обезбедити минимално два (2) возила за унутрашњи транспорт радника, опреме или материјала по радним налозима које мора преузети од Наручиоца посла и који је потребан за реализацију појединачних радних налога. Возило мора бити типа камион путар или pick-up са атестираном куком за вучу приколице. Трошкове везане за ангажовање возила сноси изабрани Понуђач и они су урачунати у јединичну цену рада према табели из прилога 11. По потреби Понуђач је у обавези да обезбеди додатан број возила.

За потребе организације посла и извештавање Понуђач мора именовати мин.1 одговорног извођача радова за цео Уговор, као и мин. четири(4) пословођа са релевантним искуством (по једног за: Блок 5, 2100, 2200, ФЦЦ комплекс постројења).

Извођач је у обавези да организује хитне радове на локацији који су последица хаварије као непланску активност у року од 4 сата након позива Наручиоца радова

Обавеза Понуђача је достави оверену изјаву о техничком особљу и другим стручњацима који раде за Понуђача са наведеном квалификационом структуром, специјалистичким знањима и радним искуством у складу са минималним захтевима техничког задатка. Наведени радници морају бити у сталном радном односу или ангажовани на одређено време код Понуђача што се поткрепљује  доказује приложеним М-обрасцем одн. Уговором о раду.

Радници морају бити са важећим лекарским уверењима и опремљени за рад ручним алатом и личним заштитним средствима. Потребно је да понуђач достави и печатиран  списак  ангажованих бравара.

Понуђач мора да има минимално 1 стално запосленог дипломираног инжењера машинске струке који поседује личну лиценцу издату од стране Инжењерске коморе Србије за одговорна лица за извођење радова (лиценца 430)

Сви бравари који раде са прирубничким спојевима морају да буду сертификовани за рад на прирубничким спојевима по SRPS EN 1591-4:2013. За те радове је обавезна употреба момент кључа са припадајућим сертификатом о исправности ( периодичној провери ) који обезбеђује Извођач.

За сваки демонтирани/монтирани прирубнички спој мора бити направљен и потписан Записник о прегледу и моментовању прирубничког споја; При раду са прирубничким спојевима Извођач мора примењивати Упутство UP-03.05.04-053 Монтажа, демонтажа и контрола прирубничких спојева који је дат у Прилогу.

Изабрани понуђач треба да поседује довољан број ручног алата прибора за подизање терета (ланчане дизалице, потезне дизалице на сајлу, хидрауличке дизалице…) као и довољан број потребног везивног прибора (сајле, малотне…) са припадајућим атестима.

Технички аудит

За потребе давања техничке сагласности на понуду понуђач мора омогућити у року од 48 сати, на захтев техничког лица наручиоца обилазак радионице понуђача и том приликом показати да поседује тражене алате и опрему.

Приликом ове посете представници понуђача и наручилаца ће сачинити записник којим се констатује да понуђач има (или нема) тражене капацитете у смислу техничке опремљености за извршење предметног посла.

ХСЕ захтеви

ХСЕ захтеви су дати у Прилогу 1 овог Техничког задатка

Технички захтеви

Обавеза понуђача је да достави опис техничке опремљености (радионице, механизација, специјални алати и опрема...). Поседовање ове опреме понуђач доказује изјавом на меморандуму фирме, са побројаном опремом која би се користила за извођење радова.

Понуђач мора да обезбеди по једну гарнитуру ручног алата на свака два бравара-механичара, према спецификацији наведеној у Табели 3. такође и на сваких пет ангажованих бравара изабрани понуђач мора да обезбеди једну гарнитуру неварничећег алата, такође према спецификацији из прилога.

Табела 2. Спецификација стандардног браварског алата

| Редни број | НАЗИВ | Јединица мера | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кључ елипсасти ексентрични, за отварање поклопца пролаза | ком | 30 |
|  | Одвијач пљоснати 8мм | ком | 30 |
|  | Сандук расклопни за алат петоделни | ком | 1 |
|  | Кључеви окасти 6-32 мм (12 ком) | гарнитура | 1 |
|  | Кључеви виласти 6-32 мм (12 ком) | гарнитура | 1 |
|  | Кључеви насадни - гедоре 10-32 (24 ком) | гарнитура | 1 |
|  | Ударни неварничћи кључеви 27/30/32/36/41/46 | гарнитура | 1 |
|  | Клешта комбинована 180 мм | ком | 1 |
|  | Клешта цевна шведска 1½" или 2" | ком | 1 |
|  | Метар 3 м | ком | 1 |
|  | Чекић 1 кг | ком | 1 |
|  | Тестера за метал 300мм | ком | 1 |
|  | Монтажна полуга дужине 400 мм | ком | 1 |
|  | Секач пљоснати 200 мм | ком | 1 |
|  | Турпије: троугласта, полуокругла и пљосната 200 мм | гарнитура | 1 |
|  | Одвијач крстасти ПХ2×100 мм | ком | 1 |
|  | Одвијач крстасти ПХ3×150 мм | ком | 1 |
|  | Одвијач пљоснати 5,5×100 мм | ком | 1 |

Постојање и расположивост алата је неопходан услов за ангажовање радника на браварским радовима.

Поред алата наведених у Табели 3, Понуђач мора бити опремљен адекватним алатима из Табеле 3 који омогућују квалитетно извршење радова, што минимално укључује:

Tабела 3. Спецификација додатног браварског алата

| СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОДАТНОГ БРАВАРСКОГ АЛАТА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Редни број | НАЗИВ | Јединица мера | Количина |
|  | Ручна ланчана дизалица носивости до 2т | ком | 6 |
|  | Ручна ланчана дизалица носивости до 0,5т | Ком | 9 |
|  | Ручне тестере за метал 300 мм | Ком | 10 |
|  | Акумулаторска тестера 300мм | Ком | 6 |
|  | Акумулаторска брусилица | Ком | 6 |
|  | Акумулаторска бушилица | Ком | 4 |
|  | Ручни сет алата за нарезивање навоја до 2“ | Сет | 2 |
|  | Ручна лампа за осветљење у Ех изведби | Ком | 12 |
|  | Комплет браварског алата | Сет | 20 |
|  | Мала брусилица електрична 115мм мин. снаге 900W | Ком | 5 |
|  | Велика брусилица електрична 230мм, мин. снаге 2200 W | Ком | 5 |
|  | Равна чеона електрична брусилица пречника прихвата стезне главе до 8мм, мин. снаге 650W | Ком | 5 |
|  | Аку-одвијач /бушилица 18V до 1800 min-1 са прихватом стезне главе до Ø13мм | Ком | 5 |
|  | Гарнитуре ударних кључева насадних опсега од ОК22 до ОК50 од чега минимално три гарнитуре – не искреће | Сет | 10 |
|  | Гарнитуре ударних кључева насадних опсега од OK22 до ОК80 од чега минимално две гарнитуре - не искреће | Сет | 5 |
|  | Велики пнеуматских стезач прихвата 1“ и 1 ½“ са припадајућим чаурама који су по снази и перформансама намeњени за рад у тешким условима (ОК41-120) у ЕХ изведби | Ком | 1 |
|  | Средњи пнеуматски стезач прихвата 3/4“ са припадајућим чаурама који су по снази и перформансама намeњени за рад у тешким условима (ОК30-60) у ЕХ изведби | Ком | 6 |
|  | Момент кључ опсега до 500 Nm | Ком | 2 |
|  | Момент кључ опсега до 2000 Nm | Ком | 1 |
|  | Чекић 3кг | Ком | 10 |
|  | Хидраулични раздвајач прирубница | Ком | 3 |
|  | Хидраулични алат за сечење матица (ОК9-ОК104) | Сет | 3 |
|  | Филтер 4м3, са металном нерђајућом мрежицом пропусне моћи МЕСХ4 | ком | 4 |
|  | Пумпа ручна за хидротест до 60 barG са припрадајућим цревима и прикључцима и адаптерима | ком | 2 |
|  | Пумпа електрична за хидротест до 300 barG са припрадајућим цревима и прикључцима и адаптерима | ком | 2 |
|  | Црево ватрогасно 75мм (дужине и број ће се одредити у фази детаљног планирања) | м | 300 * |

Изабрани Понуђач пре уласка у посао мора именовати одговорног Руководиоца радова. Обавеза одговорног руководиоца радова је да врши организацију посла и распоређивање ресурса у циљу ефикасније организације посла. Руководилац радова је особа преко које се одвија званична комуникација Извођача са Наручиоцем посла.

Одговорни Руководилац радова је дужан да свакодневно оверава грађевински дневник који воде представници изабраног Понуђача са детаљним описом радова.  Одговорни Извођач радова одговара за квалитет и ефикасност извршења посла. Трошкове одговорног извођача радова сноси изабрани понуђач.

Одговорни Руководилац радова је у обавези да свакодневно за текући дан до 9:00ч ујутру достави бројно стање и распоред радника по групама.

Одговорни Руководилац радова је дужан да свакодневно Пословођама група (Наручиоца) у којима су распоређени радници Понуђача доставља на потпис монтажне/грађевинске дневнике са утрошеним радним сатима по радним налозима.

Монтажни дневници садрже искључиво ефективно време рада на терену, без урачунатих пауза и неефективног времена. За смену у трајању од 8 часова у обрачун радног времена улазе пауза за доручак/ужину у трајању од најмање 30 минута и пауза за одмор у трајању од 15 минута. У случају продужене смене у трајању од 12 часова, у обрачун радног времена улазе законом прописане паузе (30 + 15 минута) и додатна пауза за други оброк/одмор у трајању од 15 минута, док се све остале паузе и не-ефективно време не признају.

Понуђач је дужан да најкасније у року од 30 календарских дана достави комплетну документацију за наплату Наручиоцу радова: Записник о извршеној услузи, карнет листу и потписане Грађевинске дневнике потписане од стране Пословође Наручиоца.

Понуђач по налогу Наручиоца је у обавези обезбеди одговорно лице за извођење и контролу радова са радним искуством три и више година (пословођа). Пословођа својим знањем, искуством и организационим способностима треба да допринесе квалитетном и ефикасном извршењу посла и за то сноси одговорност. Пословођа је дужан да води евиденцију о присутности радника и врсти и обиму послова који се изводе, као и да на захтев наручиоца поднесе извештај у писаној форми коју наручилац одреди. Обавеза пословође је да у координацији са ХСЕ лицима исходује дозволе за рад (процена ризика, дозвола извођење топлих радова, дозвола за рад у затворено простору …).

Понуђач је у обавези да достави Изјаву као доказ да је сагласан са свим условима и захтевима наведеним у Техничком задатку који је саставни део тендерске документације, као и са предложеним термин планом од стране Наручиоца.

Понуђач је у обавези да изврши обилазак локације пре достављања понуде, ради сагледавања обима посла и снимања постојеће ситуације на објекту. Као доказ приложити Потврду о извршеном обиласку локације потписану од стране овлашћеног лица Наручиоца.

Изабрани Понуђач је дужан да свим својим радницима обезбеди заштитна средства и средстава за дезинфекцију за превенцију од заразних болести у складу са превентивним мерама Владе Републике Србије и интерним процедурама Наручиоца услуге.

Такође, сви запослени радници изабраног Понуђача су дужни да се придржавају прописаних мера за превенцију од заразних болести Владе Републике Србије као и интерних процедура Наручиоца услуге

Потребе за обезбеђивањем материјала дате су у табели 4.

Табела 4. Преглед обавеза заинтересованих страна

| Р.б. | Опис | Обавеза |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КРАЈЊЕГ КОРИСНИКА | НАРУЧИОЦА | ПОНУЂАЧА |
|  | Заптивачи и вијци за технолошко блиндирање | ДА |  |  |
|  | Блинде за технолошка и појединачна блиндирање |  | ДА | На захтев Наручицоа |
|  | Потрошни материјал (брусне плоче, лепак у спреју, заптивни силикон за високе температуре, маст за подмазивање вијака, уметак ручне тесетере за метал, бургије и битови, чауре за пнеуматске и електричне стезаче…) |  |  | ДА |
|  | Алат за извођење радова (пнеуматски и АКУ пиштољи за стезање/одвијање прирубничког споја) у складу са тебелама 3 и 4 овог Техничког задатка |  |  | ДА |
|  | Материјал за санацију опреме | ДА |  |  |
|  | Материјал за технолошко де-блиндирање (вијци, заптивачи) | ДА |  |  |
|  | Остали помоћни материјал (тефлон траке, индустријски памучни пуцвал, крпе за брисање, … ) |  |  | ДА |
|  | Једнократни заштитни паропропусни комбинезон типа Alpha/Tyvek за општу употребу и рад унутар опреме |  |  | ДА |
|  | Филтер за воду |  |  | ДА |
|  | Ватрогасна импрегнирана црева 75ММ називног притиска до 20 barG са потребним адаптерима за повезивање/настављање: - од хидранта до филтера - од филтера до пумпе - од пумпе до прикључка колоне |  |  | ДА |
| НАПОМЕНЕ - На захтев Наручиоца могуће је ангажовати ресурсе Понуђача.(*) - Ватрогасна црева се могу корисити само са важећим атестом |  |  |  |  |

Технички аудит

За потребе давања техничке сагласности на понуду Понуђач мора омогућити у року од 48 сати, на захтев техничког лица Наручиоца обилазак радионице Понуђача и том приликом показати да поседује тражене алате и опрему. Приликом ове посете представници Понуђача и Наручилаца ће сачинити записник којим се констатује да Понуђач има (или нема) минимално тражене капацитете у смислу техничке опремљености за извршење предметног посла.

ХСЕ захтеви:  ХСЕ Споразум и Прилог 3 ХСЕ Споразума .

# ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ

Наручилац услуге је у обавези да:

  - Дефинише коначан обим радова мин. 2 месеца пре почетка радова

  - Достави постојећу документацију одн. подлоге за извођење радова

  - Организује уводну ХСЕ обуку

  - Доставља глобални план свих активности у капиталном ремонту

  - Контролише извођење радова непосредно или ангажовањем супервизора преко екстерне куће

  - Предаја опреме Извођачу на радове

  - Учествује у запримању услуга

  - Обезбеђује скелу, изолацију, механизацију и геометре за снимање понашања колоне током испитивања

  - Обезбеђује воду за тестирање

  - Обезбеђује локацију на којој ће Извођач организовати смештај својих контејнера за људе, алате, исхрану.

# ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ

Извршилац услуге је у обавези да обезбеди следеће:

- Да прихвата и поштује све одредбе и захтеве у области ХСЕ, дефинисане у тачки 17. овог Техничког задатка.

- Да направи план реализације активности у МС екселу на бази оквирног глобалног плана из Прилога 4 и да га достави уз Понуду (шаблон плана је дат у Прилогу 5)

- За све радове које су обавеза Понуђача потребан алат обезбеђује Понуђач

- Сви коришћени уређаји, опрема и алати морају имати важећи сертификат, где је то применљиво

- Да свакодневно обезбеђује потребне људске и материјалне ресурсе по активностима из дневног плана, одн. по налогу Наручиоца радова уколико се план разликује

- Самостално организује исхрану својих људи-кетеринг у терминима које је унапред договорио са Наручиоцем

- Организује ТОИ-ТОИ санитарне мобилне тоалете за своје запослене

- Да подноси свакодневно потребну документацију за отварање дозвола за рад -  „данас-за-сутра“

- Да води своје грађевинске дневнике свакодневно и ажурно („дан-за-дан“), да их свакодневно оверава са надзором и на крају посла да преда један примерак овлашћеном представнику надзора

- Да извештава свакодневно о извршеном прогресу (дневни факт, план за наредни и наредна 3 дана, активности у току, критична места, митигација)

- Да благовремено обавештава своје представнике стручног надзора о уоченим недостацима и неправилностима који наступају, везано за: постојећу документацију (одступања) и стање опреме на терену(потребе за санацијом),

- Да записнички преда опрему са ремонта која му је дата на извођење радова

- Очисти своју локацију након извршених радова

- Да учествује у формирању дежурстава при старту постројења на захтев Наручицоа Понуђач/извођач након завршених радова мора доставити 2 примерка атестно-техничке документације изведених радова. Изглед АТД је дефинисан у Прилогу бр. 2. Као потврду доставити изјаву Понуђача потписану од стране овлашћеног лица да ће бити испоручена наведена документација након извршених радова.

- Гаранцију на извршене радове у трајању од 24 месеца након примопредаје радова.

Цене услуга попунити у табели ,,Спецификација радова“ у прилогу овог Захтева.

# ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Основ за почетак пружања услуге је обострано поптисани Уговор за извођење предметних радова.

Очекивани (оквирни) почетак пружања услуге: 01.03.2028. Наручилац ће благовремено потврдити тачан почетак радова не касније од два (2) месеца пре почетка радова.

Пре почетка извођења радова потребно је да Наручилац одржи уводни састанак, отвори грађевински дневник и овери прву страницу грађевинског дневника.

# РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ

Почетак реализације услуге почиње од дана потписивања писма о намерама или Уговора, у зависности шта прво буде достављено Извођачу.

Оквирни рок извођења радова је: 30 дана и зависи од конкретног постројења. Тачан рок извођења радова по постројењима ће бити усаглашен са власницима опреме и благовремено достављен Извођачу радова, не касније од месеца дана пре почетка извођења радова.

Радови у капиталном ремонту се изводе 6 дана у седмици по 10ч дневно. Понуђач је дужан да планира резерву у људским ресурсима како би, у случају одступања планиране динамике или по основу повећања обима радова, могао да организује рад истих у року од 24ч, уз поштовање сви одредби закона о раду Р Србије.

У случају потребе Извођач је дужан да оформи бригаде за рад у две смене по 10 часова дневно.

Након обавештења да је за потребе Нафтагас Техничких Сервиса потребно извести одређене послове, обавеза Извођача је да се организује и у року од 24 часова приступи извођењу радова. У случају хаварије на опреми, време одазива не сме бити дуже од 4 часа.

Дневну динамику и обим радова по плану Извршилац услуге ће морати прилагодити и усагласити са динамиком и плановима Наручиоца.

Извођач ће отпочети радове одмах након периода припремних радњи одн. обезбеђивања техничко правних услова за организовање и приступ градилишту.

По завршеним планираним активностима биће сачињен АКТ - Записник о извршеним радовима између Извршиоца услуге(Извођача) и Наручиоца (формални документ да су планирани радови завршени и да је опрема спремна за технолошко де-блиндирање и пуштање у рад).

Након потписивања овог записника започињу пред-стартне активности постројења. У овој фази од Понуђача се очекује да организује дежурства у режиму 24ч до комерцијалног старта свих постројења. Успешно извршеним стартом постројења сматра се период од 72 часова након комерцијалног старта без проблема у раду опреме, при достизању комерцијалног квалитета деривата, што представља основу за потписивање Записника о реализацији услуге између Наручиоца(Прерада) и Извршиоца услуга (Технички сервиси) о успешно извршеном послу. Није дозвољено потписивање Записника ка Понуђачима без овереног Записника од крајњег корисника.

Извођачу радова по предметном тендеру се такође рачуна овај датум као датум завршетка радова. Од потписивања Записника о реализацији услуге почиње да важи гарантни период за квалитет изведених радова.

Реализације услуге се односи на комплетан уговорени период, уз могућност анексирања количина наведених у Уговору, према динамици коју ће диктирати Наручилац посла у Рафинерији Панчево.

# ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА

Извршилац услуге је одговоран за квалитет и тачност изведених радова по предметном Техничком задатку, сагласно пројектним захтевима, стандардима и важећим прописима важеће законске регулативе Р Србије.

Контрола квалитета извршене услуге ће се вршити интерно од стране овлашћених лица Наручиоца (интерни стручни надзор) или ангажовањем екстерног стручног надзора.

Извршилац ће квалитет изведених услуге доказати атестима за: уграђени материјал, алате и сертификовано особље.

Уколико извршилац не изводи предметне радове према прописима стандардима, доброј инжењерској пракси, Наручилац има право да захтева обуставу радова. Уколико је квалитет радова недовољан на начин да може угрозити сигурност објеката, људи и околине, Наручилац има право да захтева од Извођача да поново изведе радове о свом трошку.

Сва испитивања, евиденције о извршеним испитивањима и обележавања опреме, Извођач је дужан да прилагоди документованим процедурама и усвојеној пракси која је на снази у оквиру друштва Наручиоца.

Извршилац услуге дужан да упозори Наручиоца на уочене или утврђене недостатке материјала и опреме који су предвиђени техничком документацијом, или који су набављени/изабрани од стране Наручиоца за потребе реализације предметне услуге.

Коначна оцена квалитета изведених радова биће извршена након успешног испитивања и пробног рада, о чему ће се сачинити записник о примопредају извршених радова између Извршиоца и Наручиоца.

# ИЗВЕШТАВАЊЕ

Током извођења радова Извршилац се обавезује да свакодневно извештава о прогресу својих радова свој интерни надзор.

Уколико буде потребно израдити и наменски извештај са фото документацијом на захтев Наручиоца посла.

# ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

По завршетку посла, Извршилац је дужан да достави спецификацију изведених радова. Услов за достављање спецификације је потписани грађевински дневници и радни налози и доствљена пратећа докуемтнација.

Пратећа документација уз Записник о извршеној услузи су следећа оверена документа:

1. потписани радни налози

2. оверени грађевински / монтажни дневници

3. потписани записници о прегледу прирубничког споја

По усаглашеној спецификацији радова издаје се Записник о извршеној услузи Наручиоцу, који потписује овлашћено лице Наручиоца и овлашћено лице Извршиоца.

Наручилац је дужан да Записник овери у року од 7 радних дана потпише и овери, односно оспори и достави га назад Извршиоцу.

У случају да се пријем услуга врши без присуства овлашћеног лица Извршиоца, сматра се да су уговорне услуге извршене када овлашћено лице (или лица) Наручиоца потпише Записник о извршеним услугама

Након квалитетног пријема извршене услуге Извођач стиче основ да за издавање рачуна.

Плаћање ће се вршити у зависности од начина иницирања радова:

- за радове према декомпозицији посла

Плаћање за самосталне бригаде ће се вршити на основу усаглашеног норматива по декомпозицји радова. Наручилац посла предаје нормиране радне налоге из декомпозиције радова ка Извођачу.

Нормативи су садржани у декомпозицији радова.

- За раднике ангажоване у бригадама

За извршиоце – браваре који се налазе интегрисани у бригадама Наручиоца, плаћање ће бити извршено за ангажовано време. Потребно је посебно водити спискове ових људи, као и њихове карнете / дневник. Наручилац има право да повремено проверава исправност  вођења карнета

У фази планирања, а пре прихватања понуде за извођење радова, Извођач је дужан да  сагледа предложене нормативе и да се по потреби предложи корекцију уз образложење. Радовима се приступа када је обострано усаглашен норматив.

- за додатне радове

За додатне послове који се емитују, наплата радова ће бити према усаглашеном Записнику за додатне радове које Наручилац усаглашава са Рафинеријом („Образац П11“). Додатни радови се морају најави мин. 1 дан унапред, како би Извођач могао да благовремено организује додатне ресурсе.

Након свих изведених радова Извршилац се обавезује да преда Наручиоцу комплет атестно техничке документације за изведене радове. Садржај атестно техничке документације дат је у Прилогу 3.

Као потврду, у фази нуђења потребно је доставити конфирмативни документ Понуђача потписан и оверен од стране овлашћеног лица да ће тражена атестна документација бити испоручена након извршених радова.

Након примопредаје опреме и документације записнички ће се констатовати извршење  и квалитет услуге.

# ГАРАНТНИ РОК

Гаранција на квалитет изведених радова не може бити мањи од 24 месеци.

Гаранција почиње да тече од датума потписивања записника о извршеној услузи.

Трошкове отклањања недостатака на радовима у току гарантног периода сноси Извођач радова.

Све рекламације које се детектују током старта постројења морају бити одмах отклоњене, а за оне које су констатовене током експлоатациоје - у складу са динамиком која се договори са Наручиоцем.

За време трајања гарантног периода,  Извођач је дужан да по позиву Наручиоца отклони недостатке на изведеним радовима. За радове, на којима су уочени недостаци, утврђује се нови гарантни рок.

Када Наручилац установи недостатке или грешке на изведеним радовима одмах ће обавестити извођача радова и позвати га да настале недостатке отклони. У том случају Извођач је дужан да:

- У најкраћем року а најдуже 3 дана по пријему обавештења, обавести Наручиоца писаним путем у ком року и на који начин намерава да отклони уочене недостатке одн. грешке. Рок почетка интервенције по позиву Наручиоца не сме бити дужи од 7 дана од дана пријема обавештења од стране Наручиоца.

- Да зависно од природе и обима недостатака /грешака у најкраћем року приступи отклањању истих, ангажујући притом потребну радну снагу и средства.

- Да приликом отклањања недостатака /грешака обезбеди приоритет у погледу набавке материјала и обезбеђивања радника за интервенцију.

Уколико Извођач не поступи на начин изнет у претходном ставу и у предвиђеном року, Наручилац задржава право да у циљу брже и ефикасније интервенције, имајући у виду величину посредне и не посредне штете које су биле и/или које могу бит последица уочених недостатака или грешака, предузме мере и изврши ову измену или поправку сам, или преко трећег лица и да све остварене трошкове који су из тога произашли наплати од Извођача.

Ефикасност интервенције у погледу предузимања мера за отклањање кварова и недостатака у гарантном року, по позиву Наручиоца  не сме бити умањена ако Наручилац и Извођач нису дефинитивно сигурни чијом кривицом је дошло до настанка штете. По коначном установљењу одговорности по овом питању, све трошкове сносиће одговорна уговорна страна.

# ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ

Основни  квалификациони критeриjуми (ТКК) су критeриjуми кoje je Понуђач мора дa испуни кaкo би стeкao прaвo дa кoнкуришe зa нaбaвку услугe.

| Р.б. | Технички квалификациони критеријуми (ТКК) | Поткрепљујућа документација (иста доказује испуњеност захтеваних ТКК) |
| --- | --- | --- |
|  | Понуђач/носилац посла је дужан да достави Изјаву да ће извршење посла који је предмет набавке вршити на следећи начин: a. самостално; б. удруживањем у конзорцијум; в. са под-извођачима. У случају наступања са под-извођачима и удруживањем у конзорцијум, Носилац конзорцијума мора имати мин. 1 референцу у области нуђења и мин. 50% потребних ресурса | 1. Изјава, потписана и оверена од стране овлашћеног лица понуђача, о самосталном извршењу посла. 2. Правни акт (Уговор о конзорцијуму и/или уговор о пословно-техничкој сарадњи) којим се учесници обавезују на заједничко извршење предметне услуге и којим се прецизира одговорност Носиоца Конзорцијума, као и сваког појединачног члана конзорцијума за извршење уговорних обавеза. |
|  | Уколико Понуђач планира да за део посла ангажује подизвођача радова, дужан да наведе послове за које би ангажовао подизвођача и основне податке о тој компанији. | Потписана и оверена изјава од стране Понуђача да ће предметну услугу делимично поверити подизвођачу радова са списком расподеле задужења и одговорности. У случају добијања посла, Понуђач као носилац нуђења услуге у обавези је да достави и сва потребна документа за сваког декларисаног подизовђача, као и копију уговора о пословној сарадњи између Понуђача и подизвођача. |
|  | Понуђач мора имати минимално 2 успешно реализована референтна посла у нафтно-петро-хемијском комплексу, термо-енергетским комплексима и процесној индустрији на пословима машинско монтажних радова што укључује и рад на колонама у последњих 7 године у укупном износу од минимално 20.000.000,00 РСД. Појединачне вредности успешно реализованих референтних послова које се узимају у обзир не могу бити мање од 10.000.000,00 РСД. | Референц листа - оверена од стране овлашћеног лица наручиоца посла (потребно је навести врсту посла, период у ком је извршен и вредности, као и контакт телефон руководиоца пројекта испред инвеститора). |
|  | Понуђач мора да има минимум следеће особље: - Мин. 1 руководиоца радова - Мин. 1 инжењера машинства са лиценцом 430 - Мин. 4 пословођа са искуством - Мин. 70 бравара са искуством | -оверени списак људи - фотокопија личне лиценце (430) и потврде издате од стране Инжењерске коморе Србије потписане од стране лиценцираног инжењера за конкретан посао, као и оверена фотокопија радне књижице; - МА образци за стално запослене одн. Уговор о раду за остала лица - уверење о оспособљености за мин. 50% бравара за рад са прирубничким спојевима према ЕН 1591-4 |
|  | Извођач мора у тренутку провере спремности за КР28 (31.12.2027 год.) имати мин. 80% кадровских ресурса наведених у Понуди | Доставити оверену изјаву |
|  | Опремљеност радника алатом мора бити као у тачки 6. Техничког задатка (Табеле 2 и 3). Носилац посла мора обезбедити мин. 50% алата | Доставити списак алата, опреме на меморандуму фирме потписан и оверен са стране одговорног лица |
|  | Понуђач мора имати мин. 2 ком превозна средства унутар локације за превоз сопствених радника и алата | Доставити копије саобраћајне дозволе |
|  | Понуђач мора доставити гаранцију н квалитет изведених радова у трајању од 24 месеца | Доставити оверену изјаву |
|  | Понуђач мора да поседује сертификован систем менаџмента квалитетом, животне средине и рада са људима ИСО 9001 | Доставити копију сертификата |

# ЦЕНА - ПРЕДМЕР РАДОВА

Предмер потребних машинско-монтажних радова дат је у Табели 5.

Табела 5. Предмер радова

| ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА / СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно |
| 1 | рад бравара | НЧ | 25.000 |  |  |
| сума: |  |  | 25.000 |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |  |

Напомене:

- Наручилац задржава право да не искористи све количине наведене у предмеру.

- Радници који буду пријављени за реализацију радова u oквиру овог Уговора, не могу бити ангажовани на радовима у оквиру других Уговора које уговара Нафтагас Технички сервиси д.о.о. Зрењанин.

- Понуђач не сме вршити никакве измене у оквиру предмера материјала и радова.

- Понуђач не треба да уноси јединичну ни укупну цену у Техничком задатку.

- Рад пословође, руководиоца радова, потрошни материјал и алати су урачунати у јединичну цену услуге.

# HSE

Обавезе извођача радова са аспекта НЅЕ (безбедност и здравље на раду, заштита од пожара и заштита животне средине)  дате су у Прилогу 1.

17.1 Одређивање нивоа HSE ризика

| Р. бр. | Услуге | Код таксономије | Опис таксономије | Оцена ризика опасности (Н, С, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Машинско-монтажни радови | 521014 | Машинско-монтажни радови | С |

Коначан ниво ХСЕ ризика – односи се на предмет набавке у целини (оставити само једно од понуђених ризика):

- Низак ризик (Н);

- Умерени ризик (С);

- Висок ризик (В).

17.2. Одређивање  одговорних лица у процесу „ Управљање  извођача са  аспекта HSE“

Једино одговорно лице (ЈОЛ) је:

Анђела Џунић Томић, руководилац одељења за одржавање стационарне опреме

Лице за координацију и контролу спровођења одредби Споразума о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у Друштву, ТФУ–328 уговорног документа (Лице за НЅЕ) је: Љубо Кукић, Руководилац ХСЕ.

Уколико заједно Иницијатор и Руководилац матичног ОД HSE сматрају да за предметну активност није неопходно именовати НЅЕ лице они то могу заједно констатовати уместо именовања одговорних лица.

17.3 Захтев за одређивање броја HSE лица Извођача

Табела – Број HSE лица по акнгажовањима

| Опис ангажовања | Број HSE лица |
| --- | --- |
| Извођач ангажује више од 30 запослених (већ дефинисано HSE Споразумом) | Једно HSE лице на 30 запослених |
| Извођач ангажује подизвођаче | Свака ангажована компанија има своје HSE лице |
| Извођач и подизвођачи | Једно HSE лице на 20 запослених |

Уколико Извођач самостално реализује уговорне активности и притом радно ангажује више од 30 запослених (већ је дефинисано обострано потписаним HSE Споразумом) мора да ангажује најмање једно HSE лице на 30 запослених (на пример укупно за реализацију Уговора има ангажовано 134 запослена, мора да има најмање 5 ангажованих НЅЕ лица)

Уколико Извођач ангажује подизвођаче за реализацију уговорених активности, могућа су два случаја:

- Свака ангажована компанија подизвођача мора да има ангажовано НЅЕ лице ( не може бити исто за две и више компанија) (на пример извођач ангажује пет подизвођача, у том случају укупан број би био најмање 6 НЅЕ лица на реализацији Уговора, уз већ наведено ограничење да број запослених по НЅЕ лицу не може бити већи од 30); или да

- Извођач ангажује једно HSE лице на укупно 20 запослених код подизвођача (случај да се на једној малој локацији, на пример станица за снабдевање горивом, сабирно отпремна станица, бушотина…, један извођач ангажује пет подизвођача који обављају уговорене активности са малим бројем запослених, где укупан број ангажоване радне снаге не прелази 20) онда Извођач има могућност да ангажује укупно једно НЅЕ лице за надзор уговорених активности, без обзира на број подизвођача.

О начину избора Лица за HSE Извођача одлучује се на Радном састанку, а резултат договора се евидентира у засписнику са уводног радног састанка.

# САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

Понуђач мора да достави Изјаву, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у предметном Техничком задатку.

# ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ

Уколико Понуђач утврди да постоје недостаци у оквиру предметног Техничког задатка и остале тендерске документације, мора да обавести контакт-особе које су наведене у Позиву за достављање понуда, пре истека рока за достављање понуда.

# ПРИЛОЗИ

Овај Технички задатак садржи и следеће прилоге:

Прилог 1: Обавезе Извођача радова са аспеката ХСЕ

Прилог 2: Списак колона

Прилог 3: Глобални термин план обуставе/старта постројења у КР

Прилог 4: Шаблон за израду плана радова

# УСАГЛАШИВАЧИ

Табела  – Усаглашивачи техничког задатка

| Одговорна лица | Име и презиме |
| --- | --- |
| Аутор Техничког задатка: | Анђела Џунић Томић |
| Руководилац ПОПСИМ ПА: | Саша Тонковић |
| Руководилац пројекта: | Јован Филиповић |
| Одговорно лице за HSE | Љубо Кукић |